**Администрация Калининского сельского поселения**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2017 г. № 41 х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Калининского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 11.09.2013 № 127 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и распоряжением Администрации Калининского сельского от 11.09.2013 № 128 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной [программы](#Par17) Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 14.10.2013г № 142 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»по результатам за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Калининского сельского поселения Д.О.Тер-Акопов

Приложение к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 25.03.2017г. № 41

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного

управления муниципальными финансами» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты.

В 2016 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

***Оценка эффективности реализации Программы.***

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности и целевого характера бюджетных средств.

В 2016 году средства на реализацию Программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | | |
| 1. | Качество управления финансами Калининского сельского поселения, определяемое финансовым отделом администрации Мясниковского района | степень | I | I | I | - | |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Калининского сельского поселения | да/нет | нет | нет | нет | - | |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения | процент | 99,1 | > 100 | 91,5 | - | |
| 1.2. | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Калининского сельского поселения | процент | ≥ 100 | ≥ 100 | 100 | - | |
| 1.3. | Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет Мясниковского района | процент | 12,3 | ≤ 70 | 12,3 | - | |
| 1.4. | Доля расходов бюджета Калининского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Калининского сельского поселения | процент | 62,5 | 69,3 | 66,2 | - | |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 2.1. | Своевременное внесение проектов решения Собрания депутатов Калининского сельского поселения о бюджете Калининского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Калининского сельского поселения, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да | | - |
| 2.2. | Исполнение расходных обязательств бюджета Калининского сельского поселения | процент | 98,8 | 100 | 90,3 | | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Калининского сельского  поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | |  |  |
|  | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Калининского сельского поселения и снижением недоимки |  |  |  |  |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Калининского сельского поселения. |  |  |  |  |  | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Калининского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  |  |  |  |  | переход на формирование и исполнение бюджета Калининского сельского поселения на основе программно-целевых принципов | | переход на формирование и исполнение бюджета Калининского сельского поселения на основе программно-целевых принципов |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2016 | Х | | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | сектор экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  |  | |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  | подготовка и принятие НПА по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка и принятие НПА по вопросам организации бюджетного процесса | | - |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  | своевременное планирование и выделение бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | своевременное планирование и выделение бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | | - |
| 2.1. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета | | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные   положения | Ответственный   исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1 | Решение «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2016 год» № 111 от 26.12.2015 | Без финансирования | Администрация Калининского сельского поселения | 2014 - 2020 | 01.01.2014-31.12.2016 | степень достижения поставленных целей достигнута |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

*Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с* [*таблицей 4*](#Par580) *муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;  
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.*

Сведения

об использовании бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района, областного бюджета, федерального,

бюджета Мясниковского района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления» | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района и снижением недоимки | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Калининского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Формирование расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района в соответствии с муниципальными программами | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | всего | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Калининского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2016 году  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  (наименование программы) | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Калининского сельского поселения и снижением недоимки | 0 | 0 | 0 | 0 | | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | | Обеспечение деятельности сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | | Приобретение серверного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | | Приобретение системы управления базами данных | 0 | 0 | 0 | 0 | | Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | 0 | 0 | 0 | 0 | | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований   
между основными мероприятиями муниципальной программы Калининского сельского поселения в отчетном 2016 году  
 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  
 (наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района и снижением недоимки | - | - | - |
| Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Обеспечение деятельности сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | - | - | - |
| Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | - | - | - |
| Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Приобретение системы управления базами данных | - | - | - |
| Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  (наименование программы) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | Объем фактических расходов | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | | бюджет поселения | за счет средств федерального бюджета | | | за счет средств областного бюджета | | | | за счет бюджета поселения | | |
| тыс. рублей | % | | тыс. рублей | % | | тыс. рублей | | | % |
| Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района и снижением недоимки | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Обеспечение деятельности сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Приобретение серверного оборудования | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Приобретение системы управления базами данных | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| \* в соответствии с правовыми актами, соглашениями |  |  | | |  |  | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  (наименование программы) Субсидия на обеспечение управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование  муниципального образования  (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов бюджета поселения | |
| областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  |  |  |  |  |  |
| Калининское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | |