АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2019 г. № 17 х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации

 муниципальной программы

Калининского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 11.09.2013 № 127 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и распоряжением Администрации Калининского сельского от 11.09.2013 № 128 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной [программы](#Par17)Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами»утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 14.10.2013г № 142«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами»по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Калининского сельского поселения Н.А. Гадзиян

Приложение к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 15.02.2019г. №17

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного

управлениямуниципальными финансами» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

В 2018 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

 Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

***Оценка эффективности реализации Программы.***

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности и целевого характера бюджетных средств.

 В 2018 году средства на реализацию Программы не предусмотрены.

 Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами»  |
| 1. | Качество управления финансами Калининского сельского поселения, определяемое финансовым отделом администрации Мясниковского района | степень |  |  |  | - |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Калининского сельского поселения | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения  | процент | 90,7, а в сопоставимых условиях 116,4% | > 100 | 102,8 | - |
| 1.2. | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Калининского сельского поселения  | процент | ≥ 100 | ≥ 100 | 98,7 | - |
| 1.3. | Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет Мясниковского района |  процент | 65,3 | ≤ 70 | 57,5 | - |
| 1.4. | Доля расходов бюджета Калининского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Калининского сельского поселения |  процент | 59,4 | 54,7 | 54,3 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Своевременное внесение проектов решения Собрания депутатов Калининского сельского поселения о бюджете Калининского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Калининского сельского поселения, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да | - |
| 2.2. | Исполнение расходных обязательств бюджета Калининского сельского поселения |  процент | 98,5 | 100 | 97,4 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами»  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Калининского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Калининского сельского поселения и снижением недоимки |  |  |  |  |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов.  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов.  | - |
|  | Основное мероприятие 1.2Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Калининского сельского поселения. |  |  |  |  |  | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Калининского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  |  |  |  |  | переход на формирование и исполнение бюджета Калининского сельского поселенияна основе программно-целевых принципов  | переход на формирование и исполнение бюджета Калининского сельского поселенияна основе программно-целевых принципов  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы  |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2018 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие  | сектор экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  | подготовка и принятие НПА по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка и принятие НПА по вопросам организации бюджетного процесса | - |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  | своевременное планирование и выделение бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | своевременное планирование и выделение бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | - |
| 2.1. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения  |  |  |  |  |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета  | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы  |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2018 | Х | Х |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1  | Решение «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 55 от 27.12.2017г. | Без финансирования | Администрация Калининского сельского поселения | 2014 - 2020 | 01.01.2014-31.12.2018 |  степень достижения поставленных целей достигнута |
|  …  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

*Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с* [*таблицей 4*](#Par580) *муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.*

Сведения

об использовании бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района, областного бюджета, федерального,

бюджета Мясниковского района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами» за 2018 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальнаяпрограмма  | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»  | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района и снижением недоимки | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Калининского сельского поселения | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Формирование расходов бюджета Калининского сельского поселенияМясниковского района в соответствии с муниципальными программами | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | всего  | 0 | 0 |
| бюджет Мясниковского района | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Калининского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2018 году «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами» (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Калининского сельского поселения и снижением недоимки | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения  | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Приобретение серверного оборудования | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Приобретение системы управления базами данных | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | 0  | 0  | 0 | 0 |
| Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | 0  | 0  | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы Калининского сельского поселения в отчетном 2018 году
 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами»
 (наименование программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района и снижением недоимки | - | - | - |
| Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Обеспечение деятельности сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | - | - | - |
| Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - | - |
| Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Приобретение системы управления базами данных | - | - | - |
| Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения | - | - | - |
| Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами» (наименование программы) |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет бюджета поселения |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района и снижением недоимки |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Калининского сельского поселения |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Обеспечение деятельности сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Приобретение серверного оборудования |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Приобретение системы управления базами данных |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Приобретение и внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0 |  0 | 0 |
| ВСЕГО: |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \* в соответствии с правовыми актами, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управлениямуниципальными финансами» (наименование программы)Субсидия на обеспечение управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета поселения |
| областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|   |   |   |   |   |   |
| Калининское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |