АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019 г.                                       № 82                                        х. Калинин

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Мясниковского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения 05.09.2013 № 37 «О положении «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта  бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1.Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Калининского сельского поселения по курируемым направлениям, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

4.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Калининского сельского поселения                                                И.Е.Бабиян

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от  10.06.2019  № 82

Порядок

и сроки составления проекта бюджета Калининского сельского поселения

Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в целом по Калининскому сельскому поселению на 2020 – 2022 годы. | до 3 июля 2019 г. | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Калугян А.С. начальник Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской области Рубаев В.В. |
| 2. | Внесение предложений на согласование средств областного бюджета объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения с направлением подтверждений о выделении собственных средств: на 2019-2021 годы — выписка из решения о местном бюджете на 2019 — 2021 годы, на 2022 год — нормативно правовой акт администрации муниципального образования о включении в бюджет муниципального образования на 2020-2022 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета. | до 25 июля 2019 г. | Администрация Калининского сельского поселения |
| 3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных нормативно-правовыми актами Калининского сельского поселения | до 1 августа 2019 г. | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Калугян А.С. |
| 4. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Калининского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» | до 19 августа 2019 г. | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Калугян А.С. |
| 5. | Разработка информации о предельной штатной численности Администрации Калининского сельского поселения на 2020 – 2022 годы по получателям средств бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района, согласованной с главой Администрации Калининского сельского поселения | до 26 августа 2018г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения Гадзиян Н.А. |
| 6. | Формирование предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по формам, установленным приказом сектора экономики и финансов о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | до 5 сентября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения Гадзиян Н.А. |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Калининского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» | до 30 сентября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения Гадзиян Н.А. |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Калининского сельского поселения параметров бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района предельных показателей расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | до 1 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения Гадзиян Н.А. |
| 9. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Калининского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2019 года | до 15 октября 2019 г. | Специалисты Администрации Калининского сельского поселения по курируемым направлениям; ответственные исполнители муниципальных программ Калининского сельского поселения |
| 10. | Формирование электронных документов для составления бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Мясниковском районе с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом сектора экономики и финансов о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | до 31 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения Гадзиян Н.А. |
| 11. | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения паспортов муниципальных программ Калининского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2019 г. | Специалисты Администрации Калининского сельского поселения по курируемым направлениям; ответственные исполнители муниципальных программ Калининского сельского поселения |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Калининского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Калининского сельского поселения на долгосрочный период | до 20 марта 2020г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения Гадзиян Н.А. |
| 13. | Подготовка проектов решений о внесении изменений в решения о местных налогах (при необходимости) | до 9 ноября 2019г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения Гадзиян Н.А. |
| 14. | Подготовка и представление главе Администрации Калининского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Калининского сельского поселения следующих проектов Решений Собрания депутатов Калининского сельского поселения: «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | не позднее 9 ноября 2019 г. не позднее 9 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения Гадзиян Н.А. Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Садовничья Е.В. |