АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 14.07.2015 г.                              	  № 91                                             х. Калинин

Об утверждении порядка и сроков

разработки прогноза социально-экономического

развития Калининского сельского поселения

Мясниковского района и составления

проекта бюджета Калининского сельского поселения

Мясниковского 	района на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения  от 05.09.2013 г. № 37 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения и составления проекта  бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.

2. Разработать прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения, проект бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к  настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А.

## Глава Калининского сельского поселения                                                 И.Е. Бабиян

Приложение

к постановлению Администрации Калининского сельского поселения

от 14.07.2015 г. №   91

Порядок

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения

Мясниковского района и составления проекта бюджета Калининского сельского поселения

Мясниковского района на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка разделов прогноза социально-экономического развития района с учетом методических рекомендаций по разработке показателей разделов прогноза социально-экономического развития области и в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области: |  |  |
| 1.1. | Раздел I «Промышленное производство», «Производство важнейших видов продукции» | До 04.08.2015 | ведущий специалист Мовсесян С.М. |
| 1.2. | Раздел II "Cельское хозяйство" | До 04.08.2015 | ведущий специалист Мовсесян С.М. |
| 1.3. | Раздел III "Малое и среднее предпринимательство" | До 04.08.2015 | ведущий специалист Мовсесян С.М. |
| 1.4. | Раздел IV "Инвестиции" | До 04.08.2015 | ведущий специалист Мовсесян С.М. |
| 1.5. | Раздел V "Труд и занятость" | До 04.08.2015 | ведущий специалист Мовсесян С.М. |
| 1.6. | Раздел VI "Потребительский рынок" | До 04.08.2015 | ведущий специалист Мовсесян С.М. |
| 2 | Разработка и представление в Администрацию района на согласование прогноза социально-экономического развития по сельским поселениям района на 2016-2018 годы в соответствии с формами, доведенными Администрацией района | 04.08.2015 | ведущий специалист Мовсесян С.М |
| 3. | Представление: |  |  |
| 3.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | до 27.05.2015 | Администрация Калининского сельского поселения |
| 3.2. | Предложений по внесению изменений в Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов» ( при необходимости), в том числе уточнение методик распределения межбюджетных трансфертов | до 01.10.2015 | Администрация Калининского сельского поселения |
| 3.3. | Расчетов, используемых при формировании бюджета Мясниковского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по формам, установленным приказом сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Мясниковского района | до 01.09.2015 | Администрация Калининского сельского поселения |
| 3.4. | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2016-2018 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района, согласованных с Главой поселения уточнение данных | до 01.09.2015 до 01.10.2015 | Администрация Калининского сельского поселения |
| 3.5. | Прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2016-2018 годы (утвержденный) в части прогноза суммы доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц на 2016-2018 г | до 15.09.2015 | ведущий специалист Мовсесян С.М |
| 3.6. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности по Калининскому сельскому поселению на 2016-2018 годы | до 10.09.2015 | Специалист первой категории Садовничья Е.В. |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Калининского сельского поселения Мясниковского района | до 01.06.2015 | Начальник сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А. |
| 5. | Внесение изменений в действующие муниципальные программы с учетом оптимизации бюджетных расходов и целевых показателей, утвержденных в составе отчетов о реализации муниципальных программ в 2015 году | до 01.11.2015 | Начальник сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А. |
| 6. | Формирование проекта показателей расходов бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и представление их Главе Калининского сельского поселения | до 23.10.2015 | Начальник сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А. |
| 7. | Подготовка постановления Администрации Калининского сельского поселения «Об основных направлений бюджетной и налоговой политики Мясниковского района на 2016- 2018 годы» | до 1.11.2015 | Глава Калининского сельского поселения |
| 8. | Принятие постановлений Администрации Калининского сельского поселения об утверждении муниципальных программ Калининского сельского поселения или внесение изменений в действующие муниципальные программы, предусматривающие их реализацию в 2016 году | до 15.10.2015 | Администрация Калининского сельского поселения |
| 9. | Подготовка и представление на рассмотрение Главе Калининского сельского поселения: проекта Решения Собрания депутатов Калининского сельского поселения «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов»; документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения о бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района, в соответствии с Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 05.09.2013 г. № 37 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» предварительных итогов социально-экономического развития Калининского сельского поселения Мясниковского района за истекший период 2015 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Калининского сельского поселения Мясниковского района за 2016 год | не позднее 05.11.2015 не позднее 05.11.2015 не позднее 05.11.2015 | Начальник сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А. Начальник сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А. Сектор экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения |
| 10. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района | Не позднее 10 дней после принятия Решения о бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района | Сектор экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения |
| 11. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Калининского сельского поселения Мясниковского района | до 15.01.2014 | Начальник сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А. |