Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Калининского сельского поселения

по итогам 2025 года.

30.04.2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения по итогам 2025 года

2. Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»

3. Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Благоустройство и энергоэффективность»

4. Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

5. Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Пожарная безопасность и участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»

6. Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры в Калининском сельском поселении»

7. Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

8. Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 9. Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Информационное общество»

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Калининского сельского по итогам 2025 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения по итогам 2025 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.14 постановления Администрации Калининского сельского поселения от 02.02.2018 №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 15.10.2018г. №14 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Калининского сельского поселения», в 2025 осуществлялась реализация восьми муниципальных программ:

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Калининского сельского поселения»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Благоустройство и энергоэффективность»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Пожарная безопасность и участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры в Калининском сельском поселении»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Информационное общество»

Вышеуказанные муниципальные программы Калининского сельского поселения сформированы в соответствии с постановлением от 24.10.2024 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения».

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2025 году (с учетом внесенных изменений) составил 39417,7 тыс. рублей (70,8% расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 2655,4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 14414,3тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 22348,0 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в 2025 году освоено 38507,5 тыс. рублей (71,4% - расходов бюджета поселения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ), в том числе:

средства областного бюджета – 2655,4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 14337,2 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 21514,9 тыс. рублей

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения " Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Калининского сельского поселения "

1. Конкретные результаты, достигнутые

за 2025 год

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение», создания комфортных условий проживания и отдыха населения, - повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Калининского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Калининского  сельского поселения от 17.12.2018г. №137, ответственным исполнителем и участниками в 2025 году достигнуты следующие результаты:

-Совершенствование развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение»;

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Калининского сельского поселения;

За период 2025 года на сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Ведется и регулярно обновляются данные в системе Информационная база ЖКХ.

2. Результаты реализации основных мероприятий комплекса процессных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                                                                  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий  " Развитие коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства ", предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «1  Содержание коммунальной техники». Мероприятие выполнено 70,1 %.

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры».

В рамках комплекса процессных мероприятий  " Развитие жилищного хозяйства ", предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 Мероприятия в области жилищного хозяйства. Мероприятие выполнено  на 2%.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы - нет.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2025 год по плану составил 1399,1 тыс. руб., израсходовано 909,3 тыс. руб.

бюджет Калининского сельского поселения -909,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2024г №136 «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1399,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1399,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 1399,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил 441,4 тыс. рублей.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрены показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания» - плановое значение 91%, фактическое значение 91%.

6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (Эп):

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2025 год установлено, что все  целевые показатели соответствуют плановым значениям показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 -1;

степень достижения целевого показателя 2 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2- 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1- 1;

степень достижения целевого показателя 2.2- 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) составляет 1. Это невысокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет: СРом = 1, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет СРм равна=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 909,3/1399,1 = 0,65;

3.3 Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы:

Эис = 0,65:1=0,65, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+0,65*0,3+0,65*0,2=0,83

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о не удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году.

7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2025 № 170 «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2026-2028 годах.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Благоустройство и энергоэффективность»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания благоприятных условий для жителей Калининского сельского поселения, озеленения и благоустройства мест общественного пользования в рамках реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Благоустройство и энергоэффективность», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.12.2018 № 138 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной   программы в 2025  году    реализован     комплекс  мероприятий, в результате которых:

- осуществлено бесперебойное освещение территории Калининского сельского поселения в темное время суток;

- посадка деревьев и кустарников и уход за парками;

- уборка и содержание прочих объектов благоустройства.

2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Уличное освещение», предусмотрена  реализация 1 основное   мероприятие.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения», выполнено в полном объеме, бесперебойное освещение улиц Калининского сельского поселения в темное время суток выполнено в полном объеме.

В рамках данного мероприятия выполнено следующее:

- Оплата за электроэнергию;

- Техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- Разработка технических условий присоединения к сетям, увеличение потребляемой мощности;

- Приобретение запчастей для уличного освещения;

- Приобретение опор для уличного освещения.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Благоустройство в Калининском сельском поселении», предусмотрена  реализация 2 основных   мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению»:

- Приобретение саженцев и другого посадочного материала;

выполнено в полном объеме, высажено 297 саженцев деревьев, кустарников и цветов.

Основное мероприятие 2.2. «Прочие мероприятия по благоустройству»:

- Благоустройство территории кладбища,

- Спил деревьев и кустарников на территории Калининского сельского поселения,

- Очистка территории от мусора,

- Субботники, наведение санитарного порядка,

- Противоклещевая и противокомариная обработка зон отдыха населения, спортивных и оздоровительных площадок,

- Приобретение ограждений контейнеров  для мусора,

- Приобретение расходных материалов для благоустройства,

-  Приобретение детских спортивных площадок.

- Монтаж, ограждение детских спортивных площадок

Выполнено в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1- обеспеченность собственными финансовыми ресурсами;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 9005,6 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 9005,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет - _________0,0 тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.12.2024 № 136«О бюджете Калининского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 9005,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9005,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения -  9005,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8773,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 8773,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил  232,4 тыс. рублей, из них:

232,4 тыс. рублей - экономия по факту оказания услуг, оптимизация расходов.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой предусмотрен  1 показатель , который соответствует плановому.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8773,2тыс. рублей /9005,6 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

8773,5 тыс. рублей /9005,6 тыс. рублей = 0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной  программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

Муниципальная программа

Калининского сельского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания благоприятных условий для жителей Калининского сельского поселения в рамках реализации  муниципальной программы Калининского сельского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения   17.12.2018г № 139 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы      в 2025  году    реализован     комплекс  мероприятий, направленных на:

-  повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Достижению результатов в   2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 "Профилактика экстремизма и терроризма", предусмотрена реализация  1  основного   мероприятия,    и 1 контрольное событие

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1- Повышение общественной безопасности.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 944,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 944,1 тыс. рублей;

областной бюджет  -_________0__________ тыс. рублей;

плановый объем средств

федеральный бюджет - ______0_____________ тыс. рублей;

плановый объем средств

районный бюджет - ____0_______________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - _______0____________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 939,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 939,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  -_0__________________

плановый объем средств

тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -_0_______________

плановый объем средств

тыс. рублей;

районный бюджет - __________0_________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - __________0_________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил  5,1 тыс. рублей.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой предусмотрен  1 показатель , который соответствует плановому.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1- 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.	Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,5,  что характеризует  низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3.	Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.	Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 100,0%.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

939,0 тыс. рублей /944,1 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

939,0/944,1 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы высокой, следует в дальнейшем продолжить реализацию основных мероприятий программы.

Муниципальная программа

Калининского сельского поселения «Пожарная безопасность и участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения безопасности жителей поселения во время посещения зрелищных мероприятий в рамках реализации                                                                         муниципальной программы Калининского сельского поселения «Пожарная безопасность и участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.12.2018 № 136  (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной   программы в 2025  году    реализованы     мероприятия, в результате которых приобретены средства пожаротушения.

2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена  реализация 1  основного   мероприятия  и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по организации пожарной безопасности»  выполнено в полном объеме.

Приобретены огнетушители и рации.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», предусмотрена  реализация 1  основного   мероприятия  и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствия природного и техногенного характера на территории поселения»  выполнено в полном объеме.

Приобретена ручная сирена.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1- снижение риска возникновения пожаров;

фактор 2- повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 45,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 45,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет - _________0,0__________ тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.12.2024 № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2025 и 2025 годов»  составил 45,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 45,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения -  45,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 45,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения 45,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил  0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы за 2025 год.

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя,  фактические значения которых соответствуют плановым.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.2 -1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -1;

степень достижения целевого показателя 3.2 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 45,7 тыс. рублей /45,7 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

45,7/45,7= 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая удовлетворительную эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры в Калининском сельском поселении

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях реализации творческого потенциала населения Калининского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Калининском сельском поселении», ответственным исполнителем и  участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

За отчетный период проведено более 300 мероприятий, включая праздники, тематические мастер-классы, концерты, акции, лекции, творческие встречи по темам культуры, искусства и истории, информационно-просветительские мероприятия среди молодёжи. С этого года на базе Дома культуры создано первичное отделение «Движения первых».

Продолжают работу кружки и студии по различным направлениям: вокал, хореография, изобразительное искусство, театральное мастерство.

Творческие коллективы дома культуры активно принимают участие в благотворительных акциях и выездных мероприятиях.

На базе Калининского дома культуры активно функционирует клуб молодых семей «Оранжевое детство». Здесь проходят различные мероприятия, направленные на укрепление семейных связей, поддержку родителей и развитие творческих способностей детей. Также клуб сотрудничает с клубом «Папа особого ребёнка», который поддерживает семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Был проведён целый цикл плодотворных совместных мероприятий.

Регулярно проходят мероприятия, посвящённые истории и культуре казаков. Следует отметить, что активно участвует в мероприятиях    Хуторское казачье общество «Калининское». Мероприятия проходят при поддержке наших казаков, которые обеспечивают безопасность и правопорядок.

На базе нашего дома культуры успешно функционирует волонтерское движение «Волонтёры Победы», участники движения принимают участие в различных мероприятиях и патриотических акциях, уборке памятников, проведении уроков мужества и лекциях.

Вся информация о мероприятиях, организуемых в Калининском Доме культуры доступна на его страницах ВКонтакте и Макс.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы культурного воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Калининском сельском поселении» являются:

- сохранение исторического и культурного наследия поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- сохранение количества посещений  концертов;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества), удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности.

2. Результаты реализации основных мероприятий комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий комплекса процессных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Выполнение функций МКУ "ДК Калининского сельского поселения» в 2025 году была предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» выполнено на 99,6%. Приобретены основные средства и материальные запасы, а именно: баннеры, костюмы сценические, канцелярские и хозяйственные товары.

Наш Дом культуры продолжает активно развивать свою деятельность, охватывая все возрастные категории населения и реализуя мероприятия во всех направлениях: культурно-массовом, творческом, образовательном и социальном.

В доме культуры действуют клубные формирования:

вокальные, хореографические, художественная лепка, рисование, пирография, вязание, бисероплетение. Действуют любительские объединения групп по интересам, такие как клуб «Чайный дом»- для граждан пожилого возраста, «Клуб выходного дня» -для молодёжи, клуб молодых семей -«Оранжевое детство», клуб «Милосердие» - для работы с населением находящихся в зоне социально-экономического риска и работы с детьми ОВЗ, экологический клуб «Добрый след». Также на базе дома культуры действуют спортивные объединения такие, как клуб «Настольный теннис» и шахматный клуб «Белая ладья».

Работники дома культуры регулярно повышают свою квалификацию, участвуя в нацпроекте «Творческие люди».

Клубом организовываются и проводятся выставки и мастер-классы мастеров ДПИ. Также мастера получают информацию о проведении различных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, ярмарок народных промыслов и ремесел для возможного участия в них.

На базе дома культуры функционирует такой кружок, как ИЗО - студия «Радуга» для детей с 4-х лет.

Развитие мелкой моторики стимулирует развитие мозга. Рисование тоже относится к процессу мелкой моторики, в следствие чего развивается мышление, память, координация, зрение и речь.

Программа кружка «Мягкая игрушка» направлена на обучение детей технологии кройки и шитья народной и современной игрушки.

Программа вводит ребёнка в удивительный мир творчества, развивает изобразительные и художественно-конструкторские способности.

Любой вид творчества очень благоприятно влияет на организм.

А рисование один из самых творческих видов досуга, который может подарить много энергии. В нашем доме культуры прошел мастер-класс по рисованию жидким акрилом в технике «Флюид Арт». Эта техника приобрела большую популярность в современном искусстве. Каждый участник мастер-класса смог почувствовать себя художником.

Изготовление различных поделок из ткани или цветной бумаги – увлекательное занятие для детей, имеющее большое значение в развитии их художественного вкуса, творческого воображения, конструктивного мышления. Ребятам кружка «Волшебная петелька» было предложено поработать в технике канзаши. Канзаши схоже с оригами, только вместо бумаги используется ткань. Эта техника, как и оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания. Прежде всего, дети учатся общаться с тканью, угадывать ее качества, развивается мелкая моторика пальцев. Канзаши способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.

Выжигание по дереву, или пирография - очень красивый и древний вид декоративно-прикладного искусства. Это очень интересное творчество! Ребенок обретает очень полезные навыки обращения с серьезными инструментами.  Знакомим с чудесным миром бисероплетения. Ребята, посещающие кружок «Волшебная петелька» создают работы из бисера.

На базе доме культуры собираются женщины, которые занимаются вязанием теплых вещей (носков, шапок, следков, варежек) для ребят на передовую и в госпиталь. Жительницы хутора Калинин, нашли единомышленников среди жителей других сел и хуторов Мясниковского района. В команде уже больше 20 человек.

Потребность в маскировочных сетках очень высока. Помогают ее закрыть не только производственные предприятия, но и волонтеры. На базе Калининского дома культуры, как и по всей России добровольцы занимаются плетением масксетей. Тех, кто плетет маскировочные сети, бойцы СВО ласково называют «плетуньями». В свободное время калининские «плетуньи» приходят и работают своими золотыми ручками.

Наш хутор богат талантливыми мастерами, людьми творческими и увлеченными. Работники Дома культуры и библиотеки сотрудничают с местными мастерами - умельцами. На площади Дома культуры для всех жителей хутора была представлена выставка декоративно - прикладного творчества «Тепло рук человеческих», приуроченная к празднованию Дня России. Все работы были интересны и оригинальны. Изделия, сделанные своими руками, никого не оставили равнодушными.

Также в течение всего года были проведены молодежные дискотеки, пленэры, выставки, мастер-классы, акции патриотической направленности, вечера встреч, лектории, викторины, конкурсы. Творческие коллективы неоднократно выезжали со своими номерами и сольными концертами в другие поселения, принимали участие во всех районных мероприятиях

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2025 год составил 8212,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8212,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2024 № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения  Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 8212,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8212,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8212,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8182,5 тыс. рублей или 99,6%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8182,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год

Программой предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 246 единиц, фактическое значение – 387 единиц.

Показатель 2. «Количество посетителей культурно-досуговых  мероприятий» - плановое значение 38820  чел., фактическое значение – 64708 чел.

Показатель 1.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 99,6 процентов.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. равна 1,57;

степень достижения целевого показателя 2. равна 1,67;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,41 (3,38/3 = 1,41), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (3/3 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2025 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (3/3 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (8212,6/8182,5= 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 (1/1 = 1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (1*0,5) + (1*0,3) + (1 *0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2025 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий для максимального вовлечения населения Калининского сельского поселения независимо от возраста в систематическое участие в культурной жизни поселения, реализацию и развитие творческого потенциал, выявление талантливых детей и молодежи, а также повышению качества жизни населения Калининского сельского поселения.

Муниципальная программа

Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность населению различных возрастных групп Калининского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом, а также вести здоровый образ жизни, обеспечения высокого уровня развития физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики муниципалитета в рамках реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.12.2018 № 141 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведены поселенческие соревнования по шашкам, шахматам, мини-футболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, дартсу.

Обеспечено участие населения  в  внутришкольном и муниципальном этапе Спартакиад школьников Мясниковского района; муниципальном этапе Спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; муниципальном этапе Спартакиады допризывной и призывной молодежи Дона; муниципальном этапе Зимнего и Летнего фестиваля комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)»; в районных соревнованиях по шашкам, шахматам, мини-
футболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, городошному спорту, настольному теннису, дартсу, памятные турниры по разным видам спорта, в соревнованиях Ростовской области среди муниципальных образований по видам спорта.
         Ежегодно наши жители активно принимают участие в Спартакиаде Мясниковского района и зональном этапе Спартакиады Дона, где демонстрируют свое упорство, спортивный дух и показывают отличные результаты.

По итогам работы в сфере физической культуры и спорта за 2025 год Калининское сельское поселение заняло 3 почетное место среди поселений Мясниковского района.

Обеспечено в полном объеме выполнение работ в рамках инициативного проекта по объекту «Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3 (2 этап)»

2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий комплекса процессных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на участие команд поселения в межрайонных спортивных соревнованиях»:

Участие в Чемпионатах района: транспортные расходы, аренда (футбол, мини-футбол, волейбол и др. виды спорта)

Питание участникам, выезжающих на спортивные мероприятия

Приобретение грамот, призов для проведения спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Проведены официальные поселенческие спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для всех категорий населения, в том числе:

- первенства по шашкам, шахматам, настольному теннису, мини-футболу;

- турниры по волейболу, гандболу, футболу, шахматам;

- мероприятия  физкультурно-оздоровительные в честь Дня России, Дня молодежи, Дня физкультурника.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие инфраструктуры спорта», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на развитие инфраструктуры спорта в поселении»:

- стройконтроль по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3 выполнено в полном объеме;

- изготовление проектной документации с прохождением гос.экспертизы проекта  в рамках инициативного проекта «Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Спортивная, 1» выполнено в полном объеме.

В рамках муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в  Калининском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие 2.2. «Расходы на реализацию инициативных проектов (Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3(2этап)):

- работы по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3 (2 этап) выполнены в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы никакие факторы не повлияли.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4532,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 1877,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет – 2655,4 тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.12.2024 № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 4532,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4532,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения -  1877,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 2655,4     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4510,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 1855,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 2655,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил  21,8 тыс. рублей, из них:

- 21,8 тыс. рублей - экономия средств по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3 (2 этап)- местный бюджет.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой и комплекса процессных мероприятийами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.	Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.	Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.	Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4510,9 тыс. рублей /4532,7 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

4510,9 тыс. рублей /4532,7 тыс. рублей = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Ввиду высокой эффективности реализации муниципальной программы следует в таком же темпе продолжить реализацию основных мероприятий программы, так как она направлена на воспитание здорового молодого поколения, является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, реабилитации инвалидов и повышения качества жизни.

Муниципальная программа

Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения Калининском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.12.2018 № 127 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования:

Разработка сметной документации  и получение заключения по проверке достоверности принимаемых сметных нормативов по объекту: «Ремонт внутрипоселковой дороги по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н, х. Калинин, ул. Малыгина»;

Ремонт автомобильных дорог  по ул. Малыгина, Школьная и 13-я улиц со стройконтролем;

Зимнее содержание;

Ямочный ремонт;

Планирование дорожного полотна;

Восстановление профиля дорог;

Разметка дорог;

Приобретение дорожных знаков;

Приобретение и планирование щебня;

Проект организации дорожного движения;

Диагностика  и паспортизация дорог.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», предусмотрена реализация 1 основного   мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения выполнено в полном объеме» – обеспечено содержание 24,6 километра автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения», предусмотрена реализация 1 основного   мероприятия

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на организацию безопасности дорожного движения в поселении» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия осуществлены работы по дорожной разметке, установке дорожных знаков, устройству ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа валка деревьев на обочинах дорог.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы никакие факторы не повлияли.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 14414,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 4428,7 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 14414,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2024 г. № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения на  2025  год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 14414,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14414,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения –0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района –         14414,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 14337,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 14337,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения составил 77,1 тыс. рублей, из них:

77,1 тыс. рублей – экономия средств по содержанию и ремонту дорог по некоторым контрактам, оплаченным по факту выполненных работ.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 3 из которых фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 67,8 процентов, фактическое значение – 57,0 процентов.

Показатель 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий», плановое значение -1 человек, фактическое значение- 0 человек.

Показатель 1.1. уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 10,8 процентов.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,2;

степень достижения целевого показателя 2– 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,07, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14337,2 тыс. рублей / 14414,3 тыс. рублей =0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

14337,2 тыс. рублей / 14414,3 тыс. рублей =0,99 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.                                                                           	Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,07 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 1,03, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

Муниципальная программа

Калининского сельского поселения «Информационное общество»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления в рамках реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.12.2018 г.  № 142 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информационное общество» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- создана устойчивая и безопасная база информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления; - повышено качество предоставления муниципальных услуг

- увеличена доля муниципальных услуг, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и иных организаций путем заключения соглашения с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышен уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг; - увеличена доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие информационных технологий», предусмотрена реализация 1 основного   мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие в сфере информационных технологий» выполнено.

На территории Калининского сельского поселения имеется современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура; действует 2 оператора, обеспечивающих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществляется в том числе через сайт Администрации Калининского сельского поселения;

повышены готовность и мотивация работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности.

Администрацией Калининского сельского поселения осуществляется на регулярной основе обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Калининского сельского поселения.

Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг обеспечивается путем установки   антивируса Касперского, использованием защищенных каналов связи, усиленных квалифицированных электронных подписей.

Приобретение оргтехники и расходных материалов к нему.

При необходимости осуществляется приобретение периферийных устройств для оргтехники.

В Администрации Калининского сельского поселения используются современные технологии и платформенные решения, государственные информационные системы, в том числе 1-С, ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ГАС «Управление», ФИАС, Технокад муниципалитет, «Похозяйственные книги» и иные.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Мероприятия в сфере средств массовой информации» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Публикация нормативно-правовых актов и иной информации Администрации Калининского сельского поселения» выполнено.

В результате реализации мероприятия достигнуто повышение оперативности и качества принимаемых решений, обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: использование большого количества информационных программ и систем, заключение соглашения с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, активное использование возможностей сайта Администрации Калининского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 863,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 863,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет  - 0  тыс. рублей;

областной бюджет - 0 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района - 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.12.2024 № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 863,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 863,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 863,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района - 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 809,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 809,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей ;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил 53,8 тыс. рублей, из них:

72,4 тыс. рублей - экономия средств в результате закупки оргтехники и комплектующих.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, имеющих доступ к получению информации  о деятельности Администрации Калининского сельского поселения в общей численности населения Калининского сельского поселения» - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%.

Показатель 1.1 « Количество должностных лиц, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» - плановое значение 10 чел., фактическое значение-10 чел.

Показатель 1.2 «Доля автоматизированных рабочих мест  с системой электронного документооборота (система «Дело») в Администрации Калининского сельского поселения» - плановое значение 100 %, фактическое значение - 100%.

Показатель 1.3 «Количество автоматизированных рабочих мест в Администрации Калининского сельского поселения» - плановое значение 10, фактическое значение – 12.

Показатель 1.4 «Количество сайтов Администрации Калининского сельского поселения» - плановое значение -1, фактическое значение – 1.

Показатель 2.1 «Уровень оповещаемости населения» - плановое значение 84%, фактическое значение – 100 %.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,2;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,19;

...

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,065, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

2.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3) (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

809,8 тыс. рублей /863,6 тыс. рублей = 0,94

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

809,8 тыс. рублей /863,6 тыс. рублей = 0,94, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х 0,5 + 0,94 х 0,3 + 0,94 х 0,2 = 0,97, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информационное общество» на 2025 год по итогам года установлено выполнения мероприятий плана реализации в полном объеме, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуются.

Учитывая вышеизложенное, следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

Начальник сектора экономики и финансов                                         	Н.А.Гадзиян