РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2026 г.                                   № 77                                  х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.10.2024 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» за 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                    И.Е.Бабиян

Приложение к постановлению Администрации Калининского сельского поселения

от 24.06.2026 № 77

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» за 2025 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые

за 2025 год

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение», создания комфортных условий проживания и отдыха населения, - повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Калининского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Калининского  сельского поселения от 17.12.2018г. №137, ответственным исполнителем и участниками в 2025 году достигнуты следующие результаты:

-Совершенствование развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение»;

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Калининского сельского поселения;

За период 2025 года на сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Ведется и регулярно обновляются данные в системе Информационная база ЖКХ.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий комплекса процессных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                                                                  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий  "Развитие коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства", предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «1  Содержание коммунальной техники». Мероприятие выполнено 70,1 %.

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры».

В рамках комплекса процессных мероприятий  " Развитие жилищного хозяйства ", предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 Мероприятия в области жилищного хозяйства. Мероприятие выполнено  на 2%.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы - нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2025 год по плану составил 1399,1 тыс. руб., израсходовано 909,3 тыс. руб.

бюджет Калининского сельского поселения -909,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2024г №136 «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1399,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1399,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 1399,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил 441,4 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрены показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания» - плановое значение 91%, фактическое значение 91%.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (Эп):

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2025 год установлено, что все  целевые показатели соответствуют плановым значениям показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 -1;

степень достижения целевого показателя 2 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2- 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1- 1;

степень достижения целевого показателя 2.2- 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) составляет 1. Это невысокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет: СРом = 1, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет СРм равна=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 909,3/1399,1 = 0,65;

3.3 Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы:

Эис = 0,65:1=0,65, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+0,65*0,3+0,65*0,2=0,83

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о не удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2025 № 170 «О бюджете Калининского сельского поселения Мясниковского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2026-2028 годах.

|  | УТВЕРЖДАЮ __________________Бабиян И.Е. Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»

ЗА 2025 год

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего год | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы « Созданы условия для приведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |  | возрастание | процентов | 91 | 100 | 91 |  | 91 | 100 |  |  |

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1399,1 | 1399,1 | 1399,1 | 909,3 | 909,3 | 65,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1399,1 | 1399,1 | 1399,1 | 909,3 | 909,3 | 65,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства», в том числе: | 1357,0 | 1357,0 | 1357,0 | 950,6 | 950,6 | 70,1 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1357,0 | 1357,0 | 1357,0 | 950,6 | 950,6 | 70,1 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства», в том числе: | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для приведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |  | возрастание | процентов | 91 | 91 | 91 |  | 91 |  |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий для приведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на содержание коммунальной техники» | Тыс.руб |  | 0,0 | 709,0 | 587,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечена реализация мероприятий по поддержанию коммунальной техники в надлежащем состоянии» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 709,0 | 587,6 | 587,6 | 709,0 | 31.12.2025 | .12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | Договоры ГПХ и муниципальные контракты |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры» | Тыс.руб |  | 0,0 | 285,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Обеспечено поддержание в надлежащем состоянии коммунальной инфраструктуры хутора» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 31.12.2025 | 24.12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | - |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства», в том числе: | 1357,0 | 1357,0 | 1357,0 | 950,6 | 950,6 | 70,1 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1357,0 | 1357,0 | 1357,0 | 950,6 | 950,6 | 70,1 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие жилищного хозяйства»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для приведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |  | возрастание | процентов | 91 | 91 | 91 |  | 91 |  |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий для приведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Тыс.руб |  | 0,0 | 85,1 | 1,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечена оплата коммунальных услуг за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 85,1 | 1,7 | 587,6 | 709,0 | 31.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | Договор 611304014405 от 22.08.25г, |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства», в том числе: | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.