РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2026 г.                                   №   78                                       х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.10.2024 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                    И.Е.Бабиян

Приложение к постановлению Администрации Калининского сельского поселения

от 24.06.2026 № 78

Отчет

о реализации муниципальной программы

Калининского сельского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания благоприятных условий для жителей Калининского сельского поселения в рамках реализации  муниципальной программы Калининского сельского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения   17.12.2018г № 139 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы      в 2025  году    реализован     комплекс  мероприятий, направленных на:

-  повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Достижению результатов в   2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 "Профилактика экстремизма и терроризма", предусмотрена реализация 1 основного   мероприятия, и 1 контрольное событие.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1- Повышение общественной безопасности.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 944,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 944,1 тыс. рублей;

областной бюджет  -_________0__________ тыс. рублей;

плановый объем средств

федеральный бюджет - ______0_____________ тыс. рублей;

плановый объем средств

районный бюджет - ____0_______________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - _______0____________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 939,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 939,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  -_0__________________

плановый объем средств

тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -_0_______________

плановый объем средств

тыс. рублей;

районный бюджет - __________0_________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - __________0_________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил  5,1 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой предусмотрен  1 показатель , который соответствует плановому.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1- 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.	Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,5,  что характеризует  низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3.	Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.	Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 100,0%.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

939,0 тыс. рублей /944,1 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

939,0/944,1 = 1,0  в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы  высокой, следует в дальнейшем продолжить реализацию основных мероприятий программы.

|  | УТВЕРЖДАЮ __________________Бабиян И.Е. Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

ЗА 2025 год

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего год | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы «Повышено качество и результативность реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов |  | возрастание | процентов | 91 | 100 | 91 |  | 91 | 100 |  |  |

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего), в том числе: | 944,1 | 944,1 | 944,1 | 939,0 | 939,0 | 99,5 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 944,1 | 944,1 | 944,1 | 939,0 | 939,0 | 99,5 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма», в том числе: | 939,1 | 939,1 | 939,1 | 939,0 | 939,0 | 100,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 939,1 | 939,1 | 939,1 | 939,0 | 939,0 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции», в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района, всего, в том числе: | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма», | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции» | - | - | - | - |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика экстремизма и терроризма»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов |  | возрастание | процентов | 91 | 100 | 91 |  | 91 |  | 100 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» | Тыс.руб |  | 0,0 | 939,1 | 939,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на поставку и установку системы видеонаблюдения в общественных местах хутора» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 939,1 | 939,0 | 939,0 | 939,1 | 31.12.2025 | 24.12.2025 | 24.12.2025 | Дородова Н.О. | МК № 111 от 12.11.2025 и № 128 от 02.12.2025 |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма», в том числе: | 939,1 | 939,1 | 939,1 | 939,0 | 939,0 | 100,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 939,1 | 939,1 | 939,1 | 939,0 | 939,0 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы», всего, в том числе: | 939,1 | 939,1 | 939,1 | 939,0 | 939,0 | 100,0 |  |
| Бюджет Калининского сельского поселения Мясниковского района (всего), из них: | 939,1 | 939,1 | 939,1 | 939,0 | 939,0 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения Мясниковского района, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Приводится в случае отнесения к сфере реализации муниципальной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского района.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.