РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2026 г.                                   №   80                                       х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информационное общество» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.10.2024 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информационное общество» за 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                    И.Е.Бабиян

Приложение к постановлению Администрации Калининского сельского поселения

от 24.06.2026 № 80

Отчет о реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2025 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления в рамках реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.12.2018 г.  № 142 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информационное общество» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- создана устойчивая и безопасная база информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления;

- повышено качество предоставления муниципальных услуг

- увеличена доля муниципальных услуг, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и иных организаций путем заключения соглашения с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг;

- повышен уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг;

- увеличена доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие информационных технологий», предусмотрена реализация 1 основного   мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие в сфере информационных технологий» выполнено.

На территории Калининского сельского поселения имеется современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура; действует 2 оператора, обеспечивающих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществляется в том числе через сайт Администрации Калининского сельского поселения;

повышены готовность и мотивация работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности.

Администрацией Калининского сельского поселения осуществляется на регулярной основе обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Калининского сельского поселения.

Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг обеспечивается путем установки   антивируса Касперского, использованием защищенных каналов связи, усиленных квалифицированных электронных подписей.

Приобретение оргтехники и расходных материалов к нему.

При необходимости осуществляется приобретение периферийных устройств для оргтехники.

В Администрации Калининского сельского поселения используются современные технологии и платформенные решения, государственные информационные системы, в том числе 1-С, ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ГАС «Управление», ФИАС, Технокад муниципалитет, «Похозяйственные книги» и иные.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Мероприятия в сфере средств массовой информации» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Публикация нормативно-правовых актов и иной информации Администрации Калининского сельского поселения» выполнено.

В результате реализации мероприятия достигнуто повышение оперативности и качества принимаемых решений, обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: использование большого количества информационных программ и систем, заключение соглашения с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, активное использование возможностей сайта Администрации Калининского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 863,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 863,6 тыс. рублей.

федеральный бюджет  - 0  тыс. рублей;

областной бюджет - 0 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района - 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.12.2024 № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 863,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 863,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 863,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района - 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 809,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 809,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей ;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил 53,8 тыс. рублей, из них:

72,4 тыс. рублей - экономия средств в результате закупки оргтехники и комплектующих.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, имеющих доступ к получению информации  о деятельности Администрации Калининского сельского поселения в общей численности населения Калининского сельского поселения» - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%.

Показатель 1.1 « Количество должностных лиц, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» - плановое значение 10 чел., фактическое значение-10 чел.

Показатель 1.2 «Доля автоматизированных рабочих мест  с системой электронного документооборота (система «Дело») в Администрации Калининского сельского поселения» - плановое значение 100 %, фактическое значение - 100%.

Показатель 1.3 «Количество автоматизированных рабочих мест в Администрации Калининского сельского поселения» - плановое значение 10, фактическое значение – 12.

Показатель 1.4 «Количество сайтов Администрации Калининского сельского поселения» - плановое значение -1, фактическое значение – 1.

Показатель 2.1 «Уровень оповещаемости населения» - плановое значение 84%, фактическое значение – 100 %.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,2;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,19;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,065, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

2.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3) (плановое значение/фактическое значение).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

809,8 тыс. рублей /863,6 тыс. рублей = 0,94

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

809,8 тыс. рублей /863,6 тыс. рублей = 0,94, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х 0,5 + 0,94 х 0,3 + 0,94 х 0,2 = 0,97, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информационное общество» на 2025 год по итогам года установлено выполнения мероприятий в полном объеме, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем периоде не требуются.

Учитывая вышеизложенное, следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.

.

.

|  | УТВЕРЖДАЮ __________________Бабиян И.Е. Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Развитие информационных технологий»

ЗА 2025 год

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего год | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы « создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение ускоренного внедрения информационных технологий » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля автоматизированных рабочих мест с системой электронного документооборота (система «Дело») в Администрации Калининского сельского поселения | АКС | возростание | процент | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |
| 2 |  | доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения в общей численности населения Калининского сельского поселения | АКС | возростание | процент | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |
| 3 |  | Уровень оповещаемости населения | АКС | возростание | процент | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 863,6 | 863,6 | 863,6 | 809,8 | 809,8 | 93,8 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 863,6 | 863,6 | 863,6 | 809,8 | 809,8 | 97,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | 0 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий и информационного взаимодействия», в том числе: | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 807,9 | 807,9 | 94,6 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 807,9 | 807,9 | 94,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – | – | – | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | – | – | – | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | – | – | – | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере средств массовой информации», в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,9 | 1,9 | 19,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,9 | 1,9 | 19,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |  |
| областного бюджета | - | - | - |  |  |  |  |
| бюджета Мясниковского района | - | - | - |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие информационных технологий и информационного взаимодействия»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего год | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы « создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение ускоренного внедрения информационных технологий » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля автоматизированных рабочих мест с системой электронного документооборота (система «Дело») в Администрации Калининского сельского поселения | АКС | возростание | процент | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |
| 2 |  | доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения в общей численности населения Калининского сельского поселения | АКС | возростание | процент | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «обеспеченбесперебойный режим работы Администрации Калининского сельского поселения, повышение оперативности и качества принимаемых решений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий» | Тыс.руб |  | 0,0 | 853,6 | 807,9 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечена реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 853,6 | 807,9 | 853,6 | 807,9 | 31.12.2025 | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Ширинян В.Г. | Заключены и исполнены договоры ГПХ с программистом и муниципальные контракты на обслуживание программ, приобетение материалов для полддержания информационных систем и техники |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий и информационного взаимодействия», в том числе: | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 807,9 | 807,9 | 94,6 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 807,9 | 807,9 | 94,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – | – | – | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | – | – | – | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | – | – | – | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Мероприятия в сфере средств массовой информации»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Уровень оповещаемости населения | АКС | возростание | процент | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Публикация нормативно-правовых актов и иной информации Администрации Калининского сельского поселения» | Тыс.руб |  | 0,0 | 10,0 | 1,9 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечено информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 10,0 | 1,9 | 10,0 | 10,0 | 31.12.2025 | 30.11.2025 | 31.12.2025 | Будянская Е.В. | Заключен и исполнен муниципальный контракты на публикацию в местной газете «Заря» НПА |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере средств массовой информации», в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,9 | 1,9 | 19,0 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,9 | 1,9 | 19,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |  |
| областного бюджета | - | - | - |  |  |  |  |
| бюджета Мясниковского района | - | - | - |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |