РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2026 г.                                   №   81                                       х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры в Калининском сельском поселении» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.10.2024 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры в Калининском сельском поселении» за 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А. и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                    И.Е.Бабиян

Приложение к постановлению

Администрации Калининского сельского поселения

от 24.06.2026 № 81

Отчет

о реализации муниципальной программы

Калининского сельского поселения «Развитие культуры в Калининском сельском поселении» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях реализации творческого потенциала населения Калининского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Калининском сельском поселении», ответственным исполнителем и  участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

За отчетный период проведено более 300 мероприятий, включая праздники, тематические мастер-классы, концерты, акции, лекции, творческие встречи по темам культуры, искусства и истории, информационно-просветительские мероприятия среди молодёжи. С этого года на базе Дома культуры создано первичное отделение «Движения первых».

Продолжают работу кружки и студии по различным направлениям: вокал, хореография, изобразительное искусство, театральное мастерство.

Творческие коллективы дома культуры активно принимают участие в благотворительных акциях и выездных мероприятиях.

На базе Калининского дома культуры активно функционирует клуб молодых семей «Оранжевое детство». Здесь проходят различные мероприятия, направленные на укрепление семейных связей, поддержку родителей и развитие творческих способностей детей. Также клуб сотрудничает с клубом «Папа особого ребёнка», который поддерживает семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Был проведён целый цикл плодотворных совместных мероприятий.

Регулярно проходят мероприятия, посвящённые истории и культуре казаков. Следует отметить, что активно участвует в мероприятиях    Хуторское казачье общество «Калининское». Мероприятия проходят при поддержке наших казаков, которые обеспечивают безопасность и правопорядок.

На базе нашего дома культуры успешно функционирует волонтерское движение «Волонтёры Победы», участники движения принимают участие в различных мероприятиях и патриотических акциях, уборке памятников, проведении уроков мужества и лекциях.

Вся информация о мероприятиях, организуемых в Калининском Доме культуры доступна на его страницах ВКонтакте и Макс.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы культурного воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Калининском сельском поселении» являются:

- сохранение исторического и культурного наследия поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- сохранение количества посещений  концертов;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества), удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности.

2. Результаты реализации основных мероприятий комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий комплекса процессных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Выполнение функций МКУ "ДК Калининского сельского поселения» в 2025 году была предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» выполнено на 99,6%. Приобретены основные средства и материальные запасы, а именно: баннеры, костюмы сценические, канцелярские и хозяйственные товары.

Наш Дом культуры продолжает активно развивать свою деятельность, охватывая все возрастные категории населения и реализуя мероприятия во всех направлениях: культурно-массовом, творческом, образовательном и социальном.

В доме культуры действуют клубные формирования:

вокальные, хореографические, художественная лепка, рисование, пирография, вязание, бисероплетение. Действуют любительские объединения групп по интересам, такие как клуб «Чайный дом»- для граждан пожилого возраста, «Клуб выходного дня» -для молодёжи, клуб молодых семей -«Оранжевое детство», клуб «Милосердие» - для работы с населением находящихся в зоне социально-экономического риска и работы с детьми ОВЗ, экологический клуб «Добрый след». Также на базе дома культуры действуют спортивные объединения такие, как клуб «Настольный теннис» и шахматный клуб «Белая ладья».

Работники дома культуры регулярно повышают свою квалификацию, участвуя в нацпроекте «Творческие люди».

Клубом организовываются и проводятся выставки и мастер-классы мастеров ДПИ. Также мастера получают информацию о проведении различных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, ярмарок народных промыслов и ремесел для возможного участия в них.

На базе дома культуры функционирует такой кружок, как ИЗО - студия «Радуга» для детей с 4-х лет.

Развитие мелкой моторики стимулирует развитие мозга. Рисование тоже относится к процессу мелкой моторики, в следствие чего развивается мышление, память, координация, зрение и речь.

Программа кружка «Мягкая игрушка» направлена на обучение детей технологии кройки и шитья народной и современной игрушки.

Программа вводит ребёнка в удивительный мир творчества, развивает изобразительные и художественно-конструкторские способности.

Любой вид творчества очень благоприятно влияет на организм.

А рисование один из самых творческих видов досуга, который может подарить много энергии. В нашем доме культуры прошел мастер-класс по рисованию жидким акрилом в технике «Флюид Арт». Эта техника приобрела большую популярность в современном искусстве. Каждый участник мастер-класса смог почувствовать себя художником.

Изготовление различных поделок из ткани или цветной бумаги – увлекательное занятие для детей, имеющее большое значение в развитии их художественного вкуса, творческого воображения, конструктивного мышления. Ребятам кружка «Волшебная петелька» было предложено поработать в технике канзаши. Канзаши схоже с оригами, только вместо бумаги используется ткань. Эта техника, как и оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания. Прежде всего, дети учатся общаться с тканью, угадывать ее качества, развивается мелкая моторика пальцев. Канзаши способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат.

Выжигание по дереву, или пирография - очень красивый и древний вид декоративно-прикладного искусства. Это очень интересное творчество! Ребенок обретает очень полезные навыки обращения с серьезными инструментами.  Знакомим с чудесным миром бисероплетения. Ребята, посещающие кружок «Волшебная петелька» создают работы из бисера.

На базе доме культуры собираются женщины, которые занимаются вязанием теплых вещей (носков, шапок, следков, варежек) для ребят на передовую и в госпиталь. Жительницы хутора Калинин, нашли единомышленников среди жителей других сел и хуторов Мясниковского района. В команде уже больше 20 человек.

Потребность в маскировочных сетках очень высока. Помогают ее закрыть не только производственные предприятия, но и волонтеры. На базе Калининского дома культуры, как и по всей России добровольцы занимаются плетением масксетей. Тех, кто плетет маскировочные сети, бойцы СВО ласково называют «плетуньями». В свободное время калининские «плетуньи» приходят и работают своими золотыми ручками.

Наш хутор богат талантливыми мастерами, людьми творческими и увлеченными. Работники Дома культуры и библиотеки сотрудничают с местными мастерами - умельцами. На площади Дома культуры для всех жителей хутора была представлена выставка декоративно - прикладного творчества «Тепло рук человеческих», приуроченная к празднованию Дня России. Все работы были интересны и оригинальны. Изделия, сделанные своими руками, никого не оставили равнодушными.

Также в течение всего года были проведены молодежные дискотеки, пленэры, выставки, мастер-классы, акции патриотической направленности, вечера встреч, лектории, викторины, конкурсы. Творческие коллективы неоднократно выезжали со своими номерами и сольными концертами в другие поселения, принимали участие во всех районных мероприятиях

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2025 год составил 8212,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8212,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2024 № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения  Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 8212,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8212,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8212,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8182,5 тыс. рублей или 99,6%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8182,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год

Программой предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 246 единиц, фактическое значение – 387 единиц.

Показатель 2. «Количество посетителей культурно-досуговых  мероприятий» - плановое значение 38820  чел., фактическое значение – 64708 чел.

Показатель 1.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 99,6 процентов.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. равна 1,57;

степень достижения целевого показателя 2. равна 1,67;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,41 (3,38/3 = 1,41), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (3/3 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2025 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (3/3 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (8212,6/8182,5= 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 (1/1 = 1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (1*0,5) + (1*0,3) + (1 *0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2025 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий для максимального вовлечения населения Калининского сельского поселения независимо от возраста в систематическое участие в культурной жизни поселения, реализацию и развитие творческого потенциал, выявление талантливых детей и молодежи, а также повышению качества жизни населения Калининского сельского поселения.

|  | УТВЕРЖДАЮ __________________Бабиян И.Е. Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Калининском сельском поселении»

ЗА 2025 год

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего год | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы « Создание условий для развития культурного потенциала Калининского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество культурно-досуговых мероприятий |  | возрастание | единиц | 246 | 387 | 246 | отчет | 246 | 246 | - |  |
| 2 |  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | возрастание | человек | 38820 | 64708 | 38820 | отчет | 38820 | 38820 |  |  |

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры в Калининском сельском поселении» (всего), в том числе: | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8182,5 | 8182,5 | 99,6 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8182,5 | 8182,5 | 99,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | 0 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | – | – | – | – | – | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Выполнение функций МКУ "ДК Калининского сельского поселения», в том числе: | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8182,5 | 8182,5 | 99,6 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8182,5 | 8182,5 | 99,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | 0 |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| областного бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | – | – | – | – | – | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Выполнение функций МКУ "ДК Калининского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество культурно-досуговых мероприятий |  | возрастание | единиц | 246 | 387 | 246 | отчет | 246 | 246 | - |  |
| 2 |  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | возрастание | человек | 38820 | 64708 | 38820 | отчет | 38820 | 38820 |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Тыс.руб |  | 0,0 | 8212,6 | 8182,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечена реализация мероприятий по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 8212,6 | 8182,5 | 8212,6 | 8182,5 | 31.12.2025 | 24.12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | Заключены и исполнены муниципальные контракты. Выплачена заработная плата работникам учреждения культуры |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выполнение функций МКУ "ДК Калининского сельского поселения», в том числе: | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8182,5 | 8182,5 | 99,6 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 8212,6 | 8212,6 | 8212,6 | 8182,5 | 8182,5 | 99,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | 0 |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| областного бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| бюджета Мясниковского района | – | – | – | – | – | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.