РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2026 г.                                   №   82                                       х. Калинин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.10.2024 № 174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Гадзиян Н.А и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                    И.Е.Бабиян

Приложение к постановлению Администрации Калининского сельского поселения

От 24.06.2026 № 82

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2025 г.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность населению различных возрастных групп Калининского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом, а также вести здоровый образ жизни, обеспечения высокого уровня развития физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики муниципалитета в рамках реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.12.2018 № 141 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведены поселенческие соревнования по шашкам, шахматам, мини-футболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, дартсу.

Обеспечено участие населения  в  внутришкольном и муниципальном этапе Спартакиад школьников Мясниковского района; муниципальном этапе Спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; муниципальном этапе Спартакиады допризывной и призывной молодежи Дона; муниципальном этапе Зимнего и Летнего фестиваля комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)»; в районных соревнованиях по шашкам, шахматам, мини-
футболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, городошному спорту, настольному теннису, дартсу, памятные турниры по разным видам спорта, в соревнованиях Ростовской области среди муниципальных образований по видам спорта.
         Ежегодно наши жители активно принимают участие в Спартакиаде Мясниковского района и зональном этапе Спартакиады Дона, где демонстрируют свое упорство, спортивный дух и показывают отличные результаты.

По итогам работы в сфере физической культуры и спорта за 2025 год Калининское сельское поселение заняло 3 почетное место среди поселений Мясниковского района.

Обеспечено в полном объеме выполнение работ в рамках инициативного проекта по объекту «Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3 (2 этап)»

2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий комплекса процессных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на участие команд поселения в межрайонных спортивных соревнованиях»:

Участие в Чемпионатах района: транспортные расходы, аренда (футбол, мини-футбол, волейбол и др. виды спорта)

Питание участникам, выезжающих на спортивные мероприятия

Приобретение грамот, призов для проведения спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Проведены официальные поселенческие спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для всех категорий населения, в том числе:

- первенства по шашкам, шахматам, настольному теннису, мини-футболу;

- турниры по волейболу, гандболу, футболу, шахматам;

- мероприятия  физкультурно-оздоровительные в честь Дня России, Дня молодежи, Дня физкультурника.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие инфраструктуры спорта», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на развитие инфраструктуры спорта в поселении»:

- стройконтроль по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3 выполнено в полном объеме;

- изготовление проектной документации с прохождением гос.экспертизы проекта  в рамках инициативного проекта «Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Спортивная, 1» выполнено в полном объеме.

В рамках муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в  Калининском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие 2.2. «Расходы на реализацию инициативных проектов (Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3(2этап)):

- работы по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3 (2 этап) выполнены в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы никакие факторы не повлияли.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4532,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 1877,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет  -______0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет – 2655,4 тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет Мясниковского района - _________0,0_______ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - ________0,0___________ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.12.2024 № 136 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 4532,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4532,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения -  1877,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 2655,4     тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета  Мясниковского района -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4510,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Калининского сельского поселения – 1855,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 2655,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил  21,8 тыс. рублей, из них:

- 21,8 тыс. рублей - экономия средств по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Беляева,3 (2 этап)- местный бюджет.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 год.

Муниципальной программой и комплекса процессных мероприятийами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	1,0, что характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.	Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.	Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.	Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4510,9 тыс. рублей /4532,7 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

4510,9 тыс. рублей /4532,7 тыс. рублей = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Ввиду высокой эффективности реализации муниципальной программы следует в таком же темпе продолжить реализацию основных мероприятий программы, так как она направлена на воспитание здорового молодого поколения, является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, реабилитации инвалидов и повышения качества жизни.

.

.

|  | УТВЕРЖДАЮ __________________Бабиян И.Е. Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»

ЗА 2025 год

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего год | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы « обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической культуры и массового спорта, участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях района » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | АКС | возростание | У.е | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 2 |  | Количество физкультурно-спортивных объектов, находящихся на территории Калининского сельского поселения | АКС | возростание | единиц | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 4532,7 | 4532,7 | 4532,7 | 4510,9 | 4510,9 | 99,5 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1888,3 | 1888,3 | 1888,3 | 1855,5 | 1855,5 | 98,3 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 100,0 |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  |
| областного бюджета | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 100,0 |  |
| бюджета Мясниковского района |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Калининском сельском поселении», в том числе: | 3189,9 | 3189,9 | 3189,9 | 3180,9 | 3180,9 | 99,7 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 525,5 | 252,5 | 98,3 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 100,0 |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| областного бюджета | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 100,0 |  |
| бюджета Мясниковского района | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе: | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 73,9 | 73,9 | 98,1 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 73,9 | 73,9 | 98,1 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | – |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Мясниковского района | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта в поселении», в том числе: | 1267,5 | 1267,5 | 1267,5 | 1256,0 | 1256,1 | 99,1 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1267,5 | 1267,5 | 1267,5 | 1256,0 | 1256,1 | 99,1 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Мясниковского района | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Калининском сельском поселении»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей муниципального проенкта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической культуры и массового спорта.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество физкультурно-спортивных объектов, находящихся на территории Калининского сельского поселения | АКС | возростание | штук | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической культуры и массового спорта.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию инициативных проектов (инициативный проект «Устройство спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул. Беляева, 3» 2 этап)» | Тыс.руб |  | 0,0 | 3189,9 | 3180,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечена реализация инициативного проекта «Устройство спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул. Беляева, 3» 2 этап» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 3189,9 | 3180,9 | 3189,9 | 3189,9 | 31.12.2025 | 13.08.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | Заключен и исполнен муниципальный контракт 0158300007025000001 от 24.02.2025 |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Калининском сельском поселении», в том числе: | 3189,9 | 3189,9 | 3189,9 | 3180,9 | 3180,9 | 99,7 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 525,5 | 252,5 | 98,3 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 100,0 |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | 0 |  |
| областного бюджета | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 2655,4 | 100,0 |  |
| бюджета Мясниковского района | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и массового спорта»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «создание условий для сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | АКС | возростание | У.е | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «создание условий для сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на участие команд поселения в межрайонных спортивных соревнованиях» | Тыс.руб |  | 0,0 | 75,3 | 73,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечено участие команд поселения в межрайонных спортивных соревнованиях» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 75,3 | 73,9 | 75,3 | 75,3 | 31.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | Оплата питания участникам соревнований, аренда помещения спортзала для проведения минифутбола и заключены и исполнены контракты на приобретение спорт.товаров |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе: | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 73,9 | 73,9 | 98,1 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 73,9 | 73,9 | 98,1 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | – |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Мясниковского района | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

__________________Бабиян И.Е.

Глава Администрации Калининского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие инфраструктуры спорта в поселении»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической культуры и массового спорта.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество физкультурно-спортивных объектов, находящихся на территории Калининского сельского поселения | АКС | возростание | штук | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической культуры и массового спорта.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на развитие инфрастуктуры спорта в поселении» | Тыс.руб |  | 0,0 | 75,3 | 73,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Дородова Н.О. | Х |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечено поддержание в надлежащем состоянии спортивных объектов» | Тыс.руб | Х | 0,0 | 75,3 | 73,9 | 75,3 | 75,3 | 31.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | Дородова Н.О. | заключены и исполнены контракты на подготовку к устройству площадки ГТО, проведение стройконтроля и разработку сметной документации на реализацию нового объект 2026 года в рамках инициативного прооекта |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта в поселении», в том числе: | 1267,5 | 1267,5 | 1267,5 | 1256,0 | 1256,1 | 99,1 |  |
| бюджет Калининского сельского поселения | 1267,5 | 1267,5 | 1267,5 | 1256,0 | 1256,1 | 99,1 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Мясниковского района | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.