	
	


АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018г.                                               ( 121                                                х.Калинин
Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и

реализации  муниципальных 

программ Калининского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2018г. № 119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения
постановляет:
1. Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации  муниципальных программ Калининского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.09.2013г. № 128 " Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Калининского сельского поселения" признать утратившим силу.


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному обнародованию в установленном порядке и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и разработки муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2019-2030 годы

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                                                                                     
	И.Е.Бабиян


Приложение 

к постановлению 

от 15.10.2018г. № 121

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения (далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе их реализации и оценке эффективности.

В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2018г. № 119 (далее – Порядок).
Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочности целей социально-экономического развития и показателей их достижения, учета положений документов стратегического планирования, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,  Правительством Ростовской области, Собранием депутатов Калининского сельского поселения, Администрацией Калининского сельского поселения;

установления для муниципальных программ измеримых итоговых результатов  реализации (конечных результатов, характеризуемых количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития Калининского сельского поселения, которое отражает эффект от реализации муниципальной программы;  

интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных и иных) мер для достижения целей муниципальных программ;

определения структурного подразделения Администрации Калининского сельского поселения, подведомственного муниципального учреждения Администрации Калининского сельского поселения, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

На первоначальном этапе разработки муниципальной программы при оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы проводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест, ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

Информация об оценке планируемой эффективности муниципальной программы вносится на рассмотрение главы Администрации Калининского сельского поселения в объеме не более 10 страниц.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Структура муниципальной программы и 

подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная программа имеет следующую структуру:

Паспорт муниципальной программы и паспорта подпрограмм муниципальной программы.
Текстовую часть муниципальной программы, содержащую описание приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере, общую характеристику участия сельских поселений Калининского сельского поселения в реализации муниципальной программы (не более 3 листов).

Приложения к муниципальной программе, формируемые согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 1,2,5-8).
Если в рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия, финансируемые в том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, то в такой муниципальной программе отдельными аналитическими приложениями включаются:

показатели, отражающие сводные значения показателей результативности использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов бюджету Калининского сельского поселения;

перечень объектов, на софинансирование которых предоставляется субсидия или иные межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (в случае необходимости).

Муниципальными программами может быть предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию муниципальных программ сельских поселений, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальных программам. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов устанавливается в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2007г. № 32 «Об утверждении Положений о порядке предоставления межбюджетных трансфертов».  
В случае использования для достижения целей и задач муниципальной программы налоговых льгот, их перечень отражается согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 1).

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

Цели подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, обеспечивают  эффективное управление реализацией муниципальной программы, в том числе эффективное исполнение муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Цели и задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям пункта 2.5 раздела 2 Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования  "Калининское сельское поселение";
расходы на информационное и програмно-аппаратное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач.

2.2. Заполнение паспорта муниципальной программы и 

подпрограммы муниципальной программы
Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению №1  к Порядку.

Программно-целевые инструменты включают мероприятия ведомственных целевых программ в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово «отсутствуют».

Цели, задачи и показатели, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими рекомендациями.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает средства бюджетов всех уровней, безвозмездные поступления и внебюджетных источников.

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом и по годам реализации муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Паспорт подпрограммы муниципальной программы разрабатывается аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением подразделов «соисполнитель» и «подпрограммы», которая в паспорте подпрограммы отсутствует.
2.3. Цели, задачи и показатели муниципальной программы 
(подпрограмм муниципальной программы)

Цели (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики Калининского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель (цели) должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить, обеспечивается взвимосвязью целей соответствующими показателями);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы достигается через реализацию совокупности взаимосвязанных мероприятий. 

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Каждая подпрограмма муниципальной программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы, должна быть направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Цель соответствующей подпрограммы формируется с учетом задачи муниципальной программы, на решение которой она направлена. При этом дублирование взаимосвязанных целей подпрограмм и задач муниципальной программы не допускается.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

Информация о составе и значениях показателей приводится согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям 
(таблица 2).

Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Значения показателей муниципальной программы (подпрограмм) должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения на среднесрочный и долгосрочный период.

На уровне муниципальной программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации. Показатели подпрограммы должны быть увязаны с показателями муниципальной программы. Формируемые показатели подпрограммы могут характеризовать как непосредственные, так и конечные результаты ее реализации. Количество показателей подпрограммы не может более чем в два раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.
Показатели муниципальной программы и подпрограмм не могут дублироваться между собой, а так же дублироваться в других муниципальных программах.

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с требованиями пункта 2.5 раздела 2 Порядка.

При утверждении муниципальной программы или при внесении в нее изменений (в части изменения сведений: о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ; о методике расчета показателей  муниципальной программы (подпрограмм), ответственным исполнителем муниципальной программы одновременно с проектом муниципальной программы (на этапе согласования) представляется информация согласно приложениям к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 3, 4). 
Показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным Администрацией Калининского сельского поселения, применяются только при отсутствии возможности получить данные на основе федерального или регионального статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, принятым федеральными и региональными органами исполнительной власти.
При использовании показателей федеральных документов стратегического планирования, с целью обеспечения сопоставимости оценки, необходимо обеспечить единство методик расчета показателей муниципальных программ и показателей соответствующих федеральных и областных документов стратегического планирования.

Показатели, включаемые в муниципальную программу (подпрограмму), должны учитывать показатели, предусмотренные:

Распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013г. № 39  «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»;

государственными программами Ростовской области и Российской Федерации в соответствующих сферах социально-экономического развития;

стратегией социально-экономического развития Мясниковского района; проектами, направленными на реализацию национального проекта (программы), разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», прогнозом социально-экономического развития Калининского сельского поселения, иными документами.
В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей или исключение показателей.   В случае внесения изменений в федеральные, областные и муниципальный правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «–», и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.
Необходимо исходить из минимизации количества показателей, отчетные данные по которым формируются со значительным временным лагом, так как отсутствие фактических значений в момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы приводит к искажению результатов  оценки и снижает ее практическую полезность для принятия управленческих решений
На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

2.4. Основные мероприятия, приоритетные основные

мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ муниципальной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 5).

Состав основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.

На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

Подпрограмма муниципальной программы должна включать в себя не менее двух основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий или мероприятий ведомственных целевых программ.

Основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ не могут быть одновременно включены в другие муниципальные программы.

При формировании состава основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (включаемых в план реализации муниципальной программы), позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться однотипные по характеру мероприятия, приоритетные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ. Основные мероприятия подпрограмм должны группироваться по следующим направлениям расходов:

обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления муниципального образования "Калининское сельское поселение" и обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений;

социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств бюджета Калининского сельского поселения;

обеспечение мероприятий;

социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств областного и федерального бюджетов; 
осуществление бюджетных инвестиций;
отражение расходов бюджета Калининского сельского поселения за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов;

предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями;

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселениям за счет средств бюджета Калининского сельского поселения;

программные направления расходов, если их отражение не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.

2.5. Перечни инвестиционных проектов
 (объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения)

В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения) в соответствии с приложением к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 6).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной (сметной) документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.
2.6. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы

Информация о расходах бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7). 

Если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к решению вопросов местного значения, а также предполагается использование иных источников, то в муниципальной программе, кроме информации о средствах бюджета Калининского сельского поселения, должна содержаться информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Калининского сельского поселения (в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов) и внебюджетных источниках на реализацию муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 8).

Ответственные исполнители муниципальных программ в месячный срок со дня вступления в силу решения Собрания депутатов Калининского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Калининского сельского поселения  на текущий финансовый год и на плановый период подготавливают проекты постановлений Администрации Калининского сельского поселения о внесении соответствующих изменений в муниципальные программы, при этом муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Калининского сельского поселения  на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 31 декабря текущего года.
Средства, выделяемые из внебюджетных фондов и не поступающие в доход бюджета Калининского сельского поселения, необходимо отражать во внебюджетных источниках.

Расходы на содержание аппаратов Администрации Калининского сельского поселения, подведомственных муниципальных учреждений Администрации Калининского сельского поселения, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в муниципальную программу, в которой они являются ответственным исполнителем.

В случае если  Администрация Калининского сельского поселения, подведомственное муниципальное учреждение Администрации Калининского сельского поселения, структурное подразделение Администрации Калининского сельского поселения, является ответственным исполнителем двух и более муниципальных программ, расходы на содержание его аппарата включаются в одну муниципальную программу.
У подведомственных муниципальных учреждений Администрации Калининского сельского поселения, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, расходы на содержание аппаратов могут отражаться в муниципальной программе, в которой отражаются их мероприятия в установленной сфере деятельности.

3. План реализации муниципальной программы 

3.1. Разработка плана реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы (далее – план реализации) разрабатывается на очередной финансовый год и содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 10).

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ муниципальной программы, за исключением случаев, когда основное мероприятие подпрограммы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

В плане реализации по возможности выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал, обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Калининское сельское поселение", план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по каждому объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования "Калининское сельское поселение".

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, ведомственной целевой программы и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

3.2. Подготовка отчетов об исполнении планов реализации 
по итогам полугодия, 9 месяцев
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам полугодия, 9 месяцев направляет Администрацию Калининского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации, согласованный с сектором экономики и финансов Администрации  Калининского сельского поселения,  по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 11) в сроки установленные Порядком.  
Отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия и 9 месяцев, согласованный с сектором экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения, направляется на рассмотрение в Администрацию Калининского сельского поселения.
При подготовке отчета об исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 месяцев применяется программа Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel, используется шрифт Times New Roman, начертание – обычный, размер шрифта – 14 пт (допускается 11, 12 пт); одинарный межстрочный интервал, выравнивание абзаца по ширине.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана по итогам полугодия, 9 месяцев реализации в обязательном порядке содержит следующие сведения: 

об ассигнованиях бюджета Калининского сельского поселения, предусмотренных муниципальной программой, в тыс. рублей;

о фактическом освоении средств бюджета Калининского сельского поселения по итогам (I полугодия, 9 месяцев) в тыс. рублей и %;

об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году, в тыс. рублей;

о выполнении основных мероприятий по каждой подпрограмме
(если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о выполнении контрольных событий по каждой подпрограмме
(если не выполнены – указать причины и принимаемые меры), в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил;

о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения.

Оперативный контроль за реализацией муниципальных программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом контроля является наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении по муниципальной программе на отчетную дату.

В качестве формулировок наступления контрольных событий реализации муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

При наличии неисполненного, исполненного не в полном объеме основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы либо контрольного события материалы, представляемые для рассмотрения на заседание Комиссии должны содержать поручения по исполнению такого основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы либо контрольного события.

3.3 Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации муниципальной программы 

Ежеквартальные отчеты о реализации муниципальной программы  (далее – квартальный отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, согласовывается с  сектором экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения и предоставляется в Администрацию Калининского сельского поселения до пятого числа месяца следующего за отчетным кварталом. Если дата предоставления выпадает на выходной день, то предоставляется на день раньше установленного срока. Ежеквартальный отчет предоставляется по  форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 11.1). В таблице указываются общие итоги по подпрограммам с разбивкой по уровням бюджетов. 
4. Подготовка отчета о реализации муниципальной программы за год

Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, согласовывается и вносится на рассмотрение главы Администрации Калининского сельского поселения в порядке и сроки, установленные Порядком.

Годовой отчет подготавливается в соответствии с типовой формой годового отчета в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям.

Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается в составе годового отчета по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 12).

Годовой отчет содержит:

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при описании которых следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий, описание которых включает:

перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 12);
перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации (таблица 12);

анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ на реализацию муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (таблица 13).

5. Сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год (таблица 14), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты; сведения о достижении значений показателей  муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по сельским поселениям за год (таблица 15) с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены .

6. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы.
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требование настоящего пункта не применяется.
5. Управление, контроль реализации и оценка эффективности 
муниципальной программы

Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела 5 Порядка.

Основные мероприятия подпрограмм, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, влияющие на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе положения об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2018г. №119 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения».

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения.

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за год (за весь период реализации муниципальной программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальных программ представлять обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.
При подготовке информации о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ, включаемой в годовой отчет, следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных программ ответственные исполнители муниципальных  программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Сведения об оценке бюджетной эффективности согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 16-20), включаются в состав годового отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год (период) .

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле, указанной в приложении № 2 к Порядку.
Приложение №1
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Калининского сельского поселения
Таблица 1

Перечень налоговых льгот в рамках Муципальной прграммы
	№ п/п
	Наименование и вид налоговой льготы <1>, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу
	Цель, задача муниципальной программы, на которые направлены налоговая льгота
	Соответствие показателю муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	....


	
	
	
	
	коли- чество платель  -щиков
	финансовая оценка, тыс. рублей
	коли- чество платель  -щиков
	финансовая оценка, тыс. рублей
	коли- чество платель  -щиков
	финансовая оценка, тыс. рублей
	....

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 (наименование)

	Основное мероприятие 1.1 (наименование)

	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (наименование)

	Основное мероприятие 2.1 (наименование)

	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> Например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д.
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1>
	№
п/п
	Номер и наименование показателя
	Вид показателя <2>
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	
	…
	отчетный
год
	текущий
год
	очередной финансовый год
	первый год 

планового периода
	…

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Муниципальная программа

	
	Показатель  1.     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель  2.     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель  3.     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель  4.     
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подпрограмма 1.

	
	Показатель  1.1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель  1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель  1.3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…              
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель  2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель  2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель  2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…              
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы).

<2> статистический или ведомственный

Таблица 3
СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план 
статистических работ, а так же о показателях, включенных в Перечень статистических работ

по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом 

положении Калининского сельского поселения
	№ 
п/п
	Номер и наименование 
показателя 
	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ/ Пункт Перечня статистических работ по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом 

положении Калининского сельского поселения
	Наименование формы статистического наблюдения и 
реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма
	Субъект 
официального 
статистического 
учета

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Показатель 1.
	
	
	

	
	…
	
	
	


Таблица 4
СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

	№  
п/п
	Номер и наименование 
показателя 
	Единица 
измерения
	Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 
	Базовые 
показатели 
(используемые 
в формуле)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Показатель 1.  
	
	
	Базовый        
показатель 1   

	
	
	
	
	Базовый        
показатель 2   

	
	...          
	
	
	


Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы

	№
п/п
	Номер и наименование 
основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы <1>

	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Срок
	Ожидаемый 
результат 
(краткое описание)
	Последствия 
нереализации основного 
мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной 
целевой
программы
	Связь с 
показателями муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

	
	
	
	начала 
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1

	Цель подпрограммы 1

	Задача 1 подпрограммы 1

	
	Подпрограмма 1                                                                                               

	
	Основное мероприятие 1.1 
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.2 
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное основное мероприятие 1.4
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Ведомственная целевая программа 1.

	
	Мероприятие ВЦП 1.1 
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие ВЦП 1.2 
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	

	Задача 2 подпрограммы 1

	
	Основное мероприятие 1.5
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.6 
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

	Цель подпрограммы 2

	Задача 1 подпрограммы 2

	
	Основное мероприятие 2.1 
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.2 
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное основное мероприятие 2.3
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное основное мероприятие 2.4
	
	
	
	
	
	

	
	...                         
	
	
	
	
	
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие -ПОМ, мероприятие ведомственной целевой программы - мероприятие ВЦП.
Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 

находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения) <1>
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта


	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы <2>
	Источники

финансирования
	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей 
	в том числе по годам реализации

муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	…
	отчетный финансовый год
	текущий финансовый год
	очередной 
финансовый год
	первый год планового 
 периода
	второй  год планового периода
	...


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа
	
	Х
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	межбюджетные трансферты :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 1.

	
	Инвестиционный проект
	
	
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	межбюджетные трансферты :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…


	
	
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	межбюджетные трансферты :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2.

	
	Инвестиционный проект
	
	
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	межбюджетные трансферты :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…


	
	
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	межбюджетные трансферты :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты капитального строительства и реконструкции
	
	Х
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	межбюджетные трансферты :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты капитального ремонта
	
	Х
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	межбюджетные трансферты :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет <3>
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы).

<2> В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной (сметной) документации на последующие годы после планового периода  по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной  документации.

<3> Включается в приложение при наличии средств.

Таблица 7
РАСХОДЫ 

бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы <1>
	Номер и наименование 
подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,

мероприятия ведомственной целевой программы <4>
	Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

 участники
	Код бюджетной   
классификации расходов
	Объем расходов всего
(тыс. рублей)
	в том числе по годам реализации

муниципальной программы, <1>

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	…
	отчетный финансовый год, <2>
	текущий финансовый год
	очередной финансовый год
	первый год планового периода
	второй  год планового периода
	...


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная 
программа       
	всего <3>, 

в том числе:           
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы, всего
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	соисполнитель 1, всего
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	соисполнитель 2,  всего 
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	участник 1, всего 
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	участник 2, всего 
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	… 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1.   
	всего, 

в том числе:
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) 
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	участник 1 
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	участник 2 
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное        
мероприятие 1.1 
	исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное        
мероприятие 1.2
	исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритетное основное        
мероприятие 1.3 
	исполнитель приоритетного основного мероприятия 1.3 (участник муниципальной программы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие

ВЦП 1.1
	исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник муниципальной программы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие

ВЦП 1.2
	исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник муниципальной программы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы).

<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ведомственной целевой программы), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Калининского сельского поселения.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

Таблица 8 

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы <1>
	Наименование 
муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы

	Источники

финансирования 
	Объем расходов всего
(тыс. рублей),


	в том числе по годам реализации

муниципальной программы

	
	
	
	…
	отчетный 
финансовый 

год, <2>
	текущий 
финансовый 
год
	очередной 
финансовый 

год
	первый год планового 

периода
	второй год 
планового 

периода
	…


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Всего
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	Бюджет Калининского сельского поселения, <3>
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, <3>, <4>
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - областного бюджета,
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - федерального бюджета,
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники <4>
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1.
	Всего
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	Бюджет Калининского сельского поселения, <3>
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, <3>, <4>
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	 - областного бюджета,
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	 - федерального бюджета,
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники <4>
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	Подпрограмма 2.
	Всего
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	Бюджет Калининского сельского поселения, <3>
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, <3>, <4>
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	 - областного бюджета,
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	 - федерального бюджета,
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	внебюджетные источники <4>
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	


<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы).

<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается. 

<3> Здесь и далее в таблице сумма строк «бюджет Калининского сельского поселения» и «безвозмездные поступления» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 7. 

<4> Включается в приложение при наличии средств.

Таблица 9
ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 

находящихся в муниципальной собственности поселения) <1>
	№ п/п
	Наименование инвестиционного

проекта
	Номер и дата положительного

заключения

государственной (негосударственной) экспертизы <2>
	Источники

финансирования
	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. рублей
	в том числе по годам реализации

муниципальной программы 

	
	
	
	
	
	…
	отчетный 
финансовый 

год, <2>
	текущий 
финансовый 
год
	очередной 
финансовый 

год
	первый год планового периода
	второй год   
планового
 периода
	...


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Муниципальная программа
	Х
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 1.

	
	Наименование сельского поселения Калининского сельского поселения
	Х
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестиционный проект
	
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2.

	
	Наименование сельского поселения Калининского сельского поселения
	Х
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инвестиционный проект
	
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции
	Х
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по объектам капитального ремонта
	Х
	всего                
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Калининского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет <3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет<3>,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мясниковского района <3>
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 годы).

<2> В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектной (сметной) документации на последующие годы после планового периода по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную)  документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной  документации.

<3> Включается в приложение при наличии средств.

Таблица 10
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы ___________________ на _______ год

	№ п/п
	Номер и наименование <4>

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) <1>
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый 
срок    
реализации 
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	
	
	
	всего
	бюджет Калининского сельского поселения
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	бюджет сельского поселения
	внебюджетные
источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 1  

     
	
	X
	X


	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1                  
	
	
	
	<3>
	<3>
	<3>
	<3>
	<3>
	<3>

	
	Мероприятие 1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.2   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной

программы 1.1    
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1 ВЦП 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное основное мероприятие 1.2                  
	
	
	
	<3>
	<3>
	<3>
	<3>
	<3>
	<3>

	
	Приоритетное  мероприятие 1.2 .1                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное  мероприятие 1.2.2                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X


	
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 2
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	участник 2
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	
	
	
	
	
	


<1> По строке «Мероприятие», "Приоритетное мероприятие", указываются руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Калининского сельского поселения, структурного подразделения Администрации Калининского сельского поселения, подведомственного муниципального учреждения Администрации Калининского сельского поселения, главы Администраций сельских поселений, определенные соответственно, соисполнителем и участниками муниципальной программы.

«Контрольное событие муниципальной программы», указываются руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Калининского сельского поселения, структурного подразделения Администрации Калининского сельского поселения, подведомственного муниципального учреждения Администрации Калининского сельского поселения, определенные ответственным исполнителем муниципальной программы.
<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 

<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятий ведомственной целевой программы в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям и приоритетным мероприятиям (в случае их наличия).

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.

Таблица 11
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы ________________     за отчетный период ___ мес. 20__ г.

	№ п/п
	Номер и наименование <4>

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	Основное

мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.2   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное мероприятие 1.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1. <3>
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное основное мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное мероприятие 1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное мероприятие 1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1

ВЦП 1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 2
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	участник 2
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	X
	
	
	
	


<1> По строке «Мероприятие», "Приоритетное мероприятие", указываются руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Калининского сельского поселения, структурного подразделения Администрации Калининского сельского поселения, подведомственного муниципального учреждения Администрации Калининского сельского поселения, главы Администраций сельских поселений, определенные соответственно, соисполнителем и участниками муниципальной программы.

«Контрольное событие муниципальной программы», указываются руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Калининского сельского поселения, структурного подразделения Администрации Калининского сельского поселения, подведомственного муниципального учреждения Администрации Калининского сельского поселения, определенные ответственным исполнителем муниципальной программы. 
<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.
Таблица 11.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Отчет о реализации муниципальных программ за ______ год
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(на ____________)

(дата)

по Мясниковскому району
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы
	Объем ассигнований
	Наименование мероприятия*, на реализацию которого направлены федеральные средства, а также достигнутый результат, планируемый срок их освоения, в случае не полного освоения - причины*

	
	
	
	Предусмотрено программой на весь период реализации
	Предусмотрено программой на _____ год
	 Исполнено в _____ году (кассовые расходы) 
	

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	

	% освоения в ___________ году (по бюджетам)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* - например, единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; строительство школы; ремонт дороги и т.д.


Таблица 12
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 20__ г.
	№ п/п
	Номер и наименование <1>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие  1.1.1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное мероприятие 1.1.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное основное мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное мероприятие 1.2.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приоритетное мероприятие 1.2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2
	
	
	Х
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие ВЦП 1.1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ
Таблица 13
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 20__ г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	Всего
	
	
	

	
	бюджет Калининского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет Мясниковского района<2>
	
	
	

	
	 внебюджетные источники <2>
	
	Х
	

	Подпрограмма 1. 
	Всего
	
	
	

	
	бюджет Калининского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет Мясниковского района <2>
	
	
	

	
	 внебюджетные источники <2>
	
	Х
	

	Основное мероприятие 1.1.
	Всего, <3>
	
	
	

	Приоритетное основное мероприятие 1.2.
	Всего, <3>
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Мероприятие ВЦП 1.1
	Всего, <3>
	
	
	

	…
	
	
	
	


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.
Таблица 14
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
  на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа                                          

	
	Показатель  1.
	
	
	
	
	

	
	Показатель  2.
	
	
	
	
	

	
	Показатель  3.
	
	
	
	
	

	
	Показатель  4.
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 1                          

	
	Показатель  1.1.
	
	
	
	
	

	
	Показатель  1.2.
	
	
	
	
	

	
	Показатель  1.3.
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2                          

	
	Показатель  2.1.
	
	
	
	
	

	
	Показатель  2.2.
	
	
	
	
	

	
	Показатель  2.3.
	
	
	
	
	

	
	                           


<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 15
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Калининского сельского поселения 

	№ 
п/п
	Номер и наименование показателя,

наименование сельского поселения Калининского сельского поселения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений   
значений показателя 
 на конец 
отчетного года 
 (при наличии)

	
	
	год, 
предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Показатель 1., 

единица измерения
	
	
	
	

	
	Показатель 2.,

единица измерения 
	
	
	
	

	
	Показатель  3., единица измерения
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 16
ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году
	№ 

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1>
	Ожидаемый

результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведения закупок

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	
	Муниципальная программа
	Х 
	Х
	
	

	
	Подпрограмма 1.
	Х 
	Х 
	 
	 

	
	Основное мероприятие 1.1. 
	 
	 
	 
	 

	
	Основное мероприятие 1.2.
	
	
	
	

	
	Приоритетное основное мероприятие 1.3
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Мероприятие ВЦП 1.1.
	
	
	
	

	
	Мероприятие ВЦП 1.2.
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.
Таблица 17
ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Калининского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>
	Объем фактических расходов

	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств 
консолидированного бюджета

	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 1.
	 
	 
	 
	 

	
	Основное мероприятие 1.1. 
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.2.
	
	
	
	

	
	Приоритетное основное мероприятие 1.3
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Мероприятие ВЦП 1.1.
	
	
	
	

	
	Мероприятие ВЦП 1.2.
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ.
Таблица 18
ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Калининского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей
	Наиме-нование муници- пального учреж-дения 
	Остаток средств на 01.01.20____<1>
	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	Остаток на 01.01.20____<2>

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	оказание платных услуг
	добро-вольные пожертвования
	целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц
	средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности
	иные доходы
	
	оплата труда с начисле-ниями
	капита-льные вло-жения
	мате-риаль-ные запасы
	прочие расходы
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Муниципальные бюджетные учреждения

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по бюджет-ным учреж-дениям


	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Муниципальные автономные учреждения

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по автоном-ным учрежде-ниям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


<1>  Остаток средств на начало отчетного года.
<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица 19
Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, выполненных в полном объеме
	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	
	
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Таблица 20
Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	
	
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение №2

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения
ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Отчет

о реализации муниципальной программы

Калининского сельского поселения "___________________" за _______________ год

                                                             наименование                                      отчетный год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за ____________ год

                                                                                         отчетный год

В целях создания условий для _______________________ в рамках реализации

                                                                цел программы

 муниципальной программы Калининского сельского поселения "__________________________"

                                                                                                        наименование

утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения ___________

                                                                                                                             реквизиты НПА

(далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы      в _______________   году    реализован     комплекс 

                                                                отчетный год

мероприятий, в результате которых:

     результат 1;

     результат 2;

    результат 3;

    .... 

Текстовая часть раздела 1 не более 1 листа.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
 

Достижению результатов в   _____________  году способствовала реализация 

                                                                    отчетный год

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ1.


В рамках подпрограммы 1 "_________________", предусмотрена реализация

                                                          наименование

_________   основных   мероприятий,    ____________    приоритетных   основных

  количество                                                         количество 

мероприятий и ____________ контрольных событий.

                             количество


 Основное мероприятие 1.1. "_______________________________"                                                                   

                                                                           наименование

выполнено/ выполнено не в полном объеме/ не выполнено (в случае невыполнения/ выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации основного мероприятия.


Приоритетное основное мероприятие 1.2.  "_________________________"

                                                                                            наименование

       выполнено/ выполнено не в полном объеме/ не выполнено (в случае невыполнения/ выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации основного мероприятия.


По подпрограмме 1 "________________________" предусмотрено выполнение                                                                             

                                                  наименование

________ контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - ______

количество                                                                                                                                                                                 количество

(по недостигнутым, достигнутым с нарушением срока контрольным событиям указываются причины).

....


Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы


В ___________ году на ход реализации муниципальной программы оказывали

                 отчетный год

влияние следующие факторы:


фактор 1;


фактор 2;


фактор 3;

.....

Влияние факторов на реализацию муниципальной программы.

Текстовая часть раздела 3 не более 1листа.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы


Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на _____________ год составил __________________________________тыс. рублей,

      отчетный год                                                 плановый объем средств за счет всех источников

в том числе по источникам финансирования:


бюджет Калининского сельского поселения - ___________________ тыс. рублей;

                                             плановый объем средств


областной бюджет  -___________________ тыс. рублей;

                                             плановый объем средств


федеральный бюджет - ___________________ тыс. рублей;

                                             плановый объем средств


бюджет сельских поселений - ___________________ тыс. рублей;

                                                                   плановый объем средств

        внебюджетные источники - ___________________ тыс. рублей.

                                                          плановый объем средств


План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов _________

                                                                                                                               реквизиты

"О бюджете Калининского сельского поселения на ___год и на плановый период___и ___ годов" 

                              наименование решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения о бюджете

составил _______ тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -

________________ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

плановый объем средств

 
бюджет Калининского сельского поселения - ___________________ тыс. рублей;

                                             плановый объем средств


безвозмездные поступления из областного бюджета  -___________________ 











  плановый объем средств
тыс. рублей;


безвозмездные поступления из федерального бюджета  -___________________ 










       
  плановый объем средств
тыс. рублей.  


Исполнение расходов по муниципальной программе составило ___________ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

            бюджет Калининского сельского поселения - ___________________ тыс. рублей;

                                             плановый объем средств


безвозмездные поступления из областного бюджета  -___________________ 











  плановый объем средств
тыс. рублей;


безвозмездные поступления из федерального бюджета  -___________________ 










       
  плановый объем средств
тыс. рублей;  
              бюджет сельских поселений - ___________________ тыс. рублей;

                                                                   плановый объем средств

                внебюджетные источники - ___________________ тыс. рублей.

                                                          плановый объем средств

    Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Калининского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения составил _____________________
 объем неосвоенных средств
тыс. рублей, из них:

________________ тыс. рублей - причина 1 (например, неисполнение подрядными      объем неосвоенных средств

организациями условий контрактов);               
________________ тыс. рублей - причина 1 (например, экономия по факту              объем неосвоенных средств

выполненных работ);

......

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за _________ год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за
год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 
 показателей , по 
 из которых

количество
количество

фактически значения соответствуют плановым, по __
 показателям

количество

фактические значения превышают плановые, по 
 показателям

количество

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «
» — плановое значение, фактическое значение

наименование

(в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины). Показатель 2 «
» - плановое значение, фактическое значение

наименование

(в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

Показатель 1.1 «
» — плановое значение, фактическое

наименование

значение

(в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

Показатель 1.2 «
» - плановое значение, фактическое

наименование

значение

(в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

....

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по сельским поселениям Калининского сельского поселения приведены приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы


Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муничипальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -
;

степень достижения целевого показателя 2 -
;

.....

степень достижения целевого показателя 1.1- __; степень достижения целевого показателя 1.2 -__;

....

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 
_____________ (значения для расчета), что характеризует ________________   уровень эффективности реализации муниципальной программы низкий/удовлетворительный/высокий

по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет _____ (значения для расчета), что характеризует ___________________________________

низкий/удовлетворителъный/высокий

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет ______ (плановое значение/фактическое значение).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.


Степень соответствия запланированному уровню расходов:

__________________ тыс. рублей /___________________ тыс. рублей =____________

плановый объем финансирования                      фактический объем финансирования

3.3. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Калининского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Калининского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

_______/_______=________, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является ________________________________________

                                                                 низкая/удовлетворительная/высокая



Уровень реализации муниципальной программы в целом
:

______х 0,5 + ________ х 0,3 + ______ х 0,2 = _________, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является ______________________________

                                                                                      низкий/удовлетворительный/высокий

В данном разделе также указывается следующая информация: 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Калининского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Калининского сельского поселения в отчетном году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы

В данном разделе содержатся предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы.



К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требования настоящего раздела не применяются
� В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова " мероприятий ведомственных целевых программ" в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ





� Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 





4

